## 用例结果
用例 ID | 角色 | 场景 | 期望结果 | 实际结果 | 结论 | 关联缺陷
C-01 | coser | 首页加载（未登录） | 展示轮播/近期漫展/入口，可浏览 | 正常渲染，7 大区块齐全 | 通过
C-02 | coser | 手机号+验证码登录 | 填写后可登录并跳转 | 正常；跳转个人中心，token 已存 | 通过
C-03 | coser | 未勾选《用户协议》就点登录 | 应明确提示为何不能登录 | 按钮禁用且点击静默无任何反馈 | 失败 | B-05
C-04 | coser | 摄影师列表浏览 | 应能看到价格区间（¥X 起/互勉/面议） | 完全不显示任何价格 | 失败 | B-02
C-05 | coser | 摄影师详情：套餐三态渲染 | 固定价显示 ¥N，互勉显示「互勉」，面议显示「面议」 | 三态均正确 | 通过
C-06 | coser | 固定价下单 | 创建订单，金额=套餐价 | 订单 #58 待确认 ¥399 | 通过
C-07 | coser | 互勉套餐下单 | 合计显示「互勉」而非 ¥0 | 合计「互勉」，订单显示「互勉」 | 通过
C-08 | coser | 面议套餐下单 | 合计显示「面议」并提示等待报价 | 合计「面议」+「提交后等待摄影师报价」 | 通过
C-09 | coser | 同一摄影师同一时段重复下单 | 应被拒绝 | 该时段变为禁用（disabled），无法选择 | 通过
C-10 | coser | 订单列表价格状态 | 面议单显示「待报价」而非 ¥0（设计 §4.1） | 显示「待报价」 | 通过
C-11 | coser | 订单详情：拍摄时长 | 显示套餐时长（如 120 分钟） | 恒显示「0分钟」 | 失败 | B-01
C-12 | coser | 订单详情：历史单价格快照 | 显示下单时价格，不受后续改价影响 | 订单 #3 显示 ¥999（套餐现价 ¥1299） | 通过
C-13 | coser | 接受报价 | 确认弹窗→接受后订单转「待完成」且总计=报价 | 订单 #59 转待完成，¥888 | 通过
C-14 | coser | 个人中心 | 展示昵称/角色标签/菜单 | 正常 | 通过
P-01 | 摄影师 | UI 登录摄影师账号 | 可用种子摄影师账号登录 | 手机号正则挡住 10000000001，无法登录 | 失败 | B-07
P-02 | 摄影师 | 我的套餐列表 | 展示套餐+上架状态+操作 | 6 个套餐，状态标签正确 | 通过
P-03 | 摄影师 | 新增套餐：固定价 | 创建成功 | 成功 | 通过
P-04 | 摄影师 | 新增套餐：价格留空=面议 | 创建为面议 | 成功，标签「面议」 | 通过
P-05 | 摄影师 | 新增套餐：价格填 0=互勉 | 创建为互勉 | 成功，标签「互勉」 | 通过
P-06 | 摄影师 | 新增套餐：价格填负数 | 应被拒绝并提示 | 内联报错「价格需为不小于 0 的数字」，未创建 | 通过
P-07 | 摄影师 | 新增套餐：时长留空 | 应提示时长必填/为 0 需确认 | 静默创建时长为 0 的套餐 | 失败 | B-03
P-08 | 摄影师 | 下架套餐 | 标签变下架，公开页同步隐藏 | 标签翻转，公开详情由 4 个变 3 个 | 通过
P-09 | 摄影师 | 上下架开关（本轮修复项） | 可切换且不再被编辑重置 | 切换有效，编辑后保持 | 通过
P-10 | 摄影师 | 接单管理列表 | 展示订单+操作按钮 | 面议单有「报价/拒绝」，固定价有「确认接单/拒绝」 | 通过
P-11 | 摄影师 | 面议报价 | 弹窗输入金额→提交 | 报价成功，订单转「已报价 ¥888」 | 通过
P-12 | 摄影师 | 接单管理：客户手机号可见性 | 建议仅在确认接单后或经站内聊天联系 | 未接单即可见完整手机号 | 失败 | B-06
P-13 | 摄影师 | 0 分钟套餐在预约页的展示 | 应与管理页口径一致（未填写） | 预约页显示「0分钟」 | 失败 | B-04

## 缺陷清单
缺陷 ID | 标题 | 严重度 | 模块 | 复现步骤 | 期望 | 实际 | 证据 / 根因 | 代码位置 | 修复建议 | 处置状态
B-01 | 订单详情/列表「拍摄时长」恒显示 0 分钟 | 高 | 订单 / DTO | 任意 coser 或摄影师查看订单详情（示例：订单 #59 / #58） | 显示该套餐的时长快照（基础套餐 120 分钟） | 恒显示「拍摄时长 0分钟」 | DB `bookings.service_duration` = 120（快照已正确写入）；但订单接口返回字段中**没有**任何 duration 字段：GET /api/v1/bookings/5 的订单对象字段为 coserId/createdAt/date/id/photographerAvatar/photographerId/photographerName/photographerUserId/priceMode/priceStatus/quotePrice/remarks/serviceId/serviceName/status/time/totalPrice。前端 `order.duration ¦¦ 0` 于是恒为 0。 | server/internal/service/booking_service.go（`BookingItem` 缺 ServiceDuration）＋ src/pages/order/detail.vue:41 | 在订单读路径的 SELECT/Scan 与 `BookingItem` 补 `serviceDuration`，前端改用该字段 | 已修复（63f81c3）
B-02 | 摄影师列表不显示任何价格 | 中 | C 端 · 摄影师列表 | 打开 首页 → 摄影师 列表 | 按 spec §7 显示 `¥<最低价> 起` / `互勉` / `面议` / `暂未设置` | 卡片只有昵称/评分/简介/标签/城市/接单数，无价格 | `src/pages/photographer/list.vue` 内价格渲染为 0 处（grep 无 ¥/起/互勉/面议）。设计文档 §7 把该项列为「新增」而非改造，实现时遗漏。 | src/pages/photographer/list.vue | 补列表页价格聚合（建议抽 `utils/price.ts` 共享渲染，避免列表/详情/订单三处口径漂移） | 已修复（dff4790 + f5f9309）— 接口批量返回价格汇总 + 卡片显示「¥最低价 起 / 互勉 / 面议 / 暂未设置」
B-03 | 新增套餐时「时长」留空即静默存 0，无校验 | 中 | 摄影师 · 我的套餐 | 我的套餐 → ＋新增套餐 → 只填名称、时长清空 → 创建套餐 | 应提示时长必填（或至少确认「0 分钟」的含义） | 套餐创建成功，管理页时长显示「未填写」 | `normalizedDuration()`（src/pages/photographer/services.vue:228-232）对非法/空输入一律返回 0，既不报错也不提示；后端 `Duration` 为 int32，0 合法，于是入库为 0。 | src/pages/photographer/services.vue:228-232 | 时长加 `>0` 校验并给出单位提示（placeholder 写「例如：60（分钟）」） | 已修复（63f81c3）
B-04 | 同一份数据在管理页与预约页口径不一致 | 低 | 套餐展示 | 用 B-03 创建的 0 分钟套餐，分别打开 我的套餐 与 预约页 | 两处对同一字段的缺失值应给出一致文案 | 管理页显示「时长 未填写」；预约页显示「0分钟」 | 两页各自实现格式化（services.vue `formatDuration` 把 <=0 显示「未填写」；booking 页直接拼接数字）。 | src/pages/photographer/services.vue（formatDuration） vs src/pages/booking/index.vue | 把时长格式化收敛到一个共享 util | 已修复（63f81c3）
B-05 | 登录按钮禁用时点击无任何反馈 | 中 | C 端 · 登录 | 登录页填手机号+验证码（不勾选《用户协议》）→ 点「登 录」 | 应提示「请先阅读并同意用户协议」 | 无任何反应（无 toast、无抖动、无文案变化） | `canLogin`（src/pages/login/index.vue:103）要求 `agreed` 为真；`handleLogin` 首行 `if (!canLogin.value) return`（:129）静默返回。协议勾选框视觉很小，用户难以自行归因。 | src/pages/login/index.vue:103,129 | 点击禁用态按钮时弹出提示（或把按钮改为可点、由点击触发校验提示） | 已修复（63f81c3）
B-06 | 接单管理页在未接单前即展示客户完整手机号 | 中 | 隐私 / 摄影师 · 接单管理 | 以摄影师身份打开 接单管理，查看任何一条「待确认」订单 | 建议确认接单后再展示，或仅提供站内聊天入口 | 列表直接显示「电话：13800138000」 | 摄影师侧订单接口返回 `coserPhone` 并在列表渲染。演示环境可接受，但真实上线属于个人信息最小必要原则问题。 | server/internal/repository/bookings.sql.go（getBookingsByPhotographer 的 coserPhone）＋ src/pages/photographer/orders.vue | 确认接单后再返回手机号，或改为「联系客户」走站内聊天 | 已修复（ae6339e）— 手机号在 SQL 层按状态遮罩，确认接单后才返回；前端未接单显示「确认接单后可见」
B-07 | 种子摄影师账号无法通过 UI 登录 | 低 | C 端 · 登录（已知问题） | 登录页输入 10000000001 + 任意验证码 | 应可登录（该账号是演示用摄影师） | 手机号正则不匹配，无法提交 | UI 校验 `^1[3-9]\d{9}$` 挡住 `10000000001`（AGENTS.md 已记录为既有问题）。后果：摄影师侧流程只能用 token 注入验证，演示与测试不便。 | src/pages/login/index.vue（手机号校验） | 放宽为 `^\d{11}$`，或给种子摄影师换用 13x 号段 | 误报，已更正 — 实测 10000000001 可正常 UI 登录（canSend 已含 ^100\d{8}$）
B-08 | 只挂面议套餐的摄影师会让整个摄影师列表 500 | 高 | C 端 · 摄影师列表 / SQL 聚合 | 把某位摄影师的在架套餐全部改为面议（price 留空）→ 打开摄影师列表 | 该摄影师按「面议」展示，其余摄影师不受影响 | GET /api/v1/photographers 返回 500 {"error":"internal server error"}，整页摄影师消失 | bool_or 会忽略 NULL 输入：当价格逐行都是 NULL 时 "price = 0" 的取值也逐行是 NULL，bool_or 于是整体返回 NULL；Go 侧 HasFree 是 bool，扫描报 "can't scan into dest[2]: cannot scan NULL into *bool"，handler 直接 500。单测喂的是假行数据，照不出这类 NULL 语义 —— 只有连真库才会暴露。 | server/internal/repository/services.sql.go（getServicePriceSummaries） | 两个 bool_or 都套 COALESCE(..., false)；补 DB 级集成测试钉住「全面议」与「含互勉」两种组合 | 已修复（dff4790） | 已修复（dff4790）
B-09 | 摄影师改价后 C 端列表最长 5 分钟仍显示旧价 | 中 | 缓存 · 摄影师列表 / 套餐 | GET 一次列表（写满缓存）→ 摄影师改套餐价 → 立刻再 GET 列表 | 改价后列表立即反映新价 | 仍返回旧价（DB 已改成 0 元，接口仍报 399），直到 5 分钟 TTL 自然过期 | PhotographerHandler.List 把整个响应缓存 5 分钟（key photographers:<keyword>:<location>:<tag>:<page>:<size>），但套餐增/改/删从不失效这个 key —— 正好抵掉「摄影师自助定价」的核心承诺：改完价 C 端看不见。 | server/internal/handler/photographer_handler.go:32,63 + server/internal/cache/redis.go | 套餐写入成功后按前缀失效列表缓存（SCAN 游标，不用会阻塞的 KEYS） | 已修复（0f0fbe7） | 已修复（0f0fbe7）
B-10 | 同一时段可被并发重复预约（缺 DB 约束） | 高 | 订单 / 预约核心 | 用线程屏障让 12 个 POST /bookings 同时抢同一摄影师同一 date+time | 只应有 1 单成功，其余 409 | 7 个请求返回 201、7 条订单落在同一时段（顺序请求能正确 409，并发打不穿 —— CountConflictBookings 是先查后插的 TOCTOU） | bookings 表只有主键，没有任何 (photographer_id, date, time) 唯一约束；应用层检查在并发下必然失效。一位摄影师同一档期被约 7 次。 | server/migrations/000029_integrity_constraints.up.sql + booking_service.Create | 部分唯一索引 uniq_bookings_active_slot（WHERE status <> 'cancelled'，取消释放时段）+ 把 23505 映射成 409 | 已修复 — 复测 12 并发：1 个 201、11 个 409、落库 1 条 | 已修复 — 时段唯一约束（部分唯一索引）+ 23505→409
B-11 | 可以预约已经过去的日期（且预约页默认日期会落在昨天） | 中 | 订单 / 预约核心 | POST /bookings 传 date=2020-01-01；或本地时间早 8 点前打开预约页看默认日期 | 服务端拒绝过去档期；默认日期为本地今天 | 过去日期下单返回 201 并落库；前端用 new Date().toISOString() 取日期（UTC），东八区 00:00-08:00 会取到昨天，一进页面就默认选中过去的一天 | 服务端 Create 只校验日期格式；前端 booking/index.vue:118 用了 toISOString 取本地日期；日期选择器也没有 start 下限 | server/internal/service/booking_service.go（isPastSlot）+ src/utils/date.ts + booking 页 | 服务端按服务器本地时区拒绝过去档期（今天是硬约束，时刻尽力而为）；前端新增本地日期工具并给 picker 加 :start | 已修复 — 过去日期/今天已过时刻均 400 | 已修复 — 服务端拒绝过去日期/时刻；前端改用本地日期并给选择器加下限
B-12 | 摄影师可以预约自己的套餐（自成交） | 中 | 订单 / 业务逻辑 | 以摄影师 5 的账号 POST /bookings 预约摄影师 5 自己的套餐 | 拒绝 —— 自成交无业务含义 | 201 创建成功，订单的 coser 就是该摄影师本人 | Create 只校验套餐归属与黑名单，没有比较下单人与摄影师 owner；自成交会污染单量，并为「自己给自己评价」铺路 | server/internal/service/booking_service.go（ErrSelfBooking） | 下单人 == 摄影师 owner 时返回 400 | 已修复 | 已修复 — 禁止摄影师预约自己的套餐
B-13 | 评价没有任何前置校验，且评分/评价数从不更新 | 中 | 评价 / 商家信誉 | 未与该摄影师成交过的账号 POST /reviews；或同一人对同一摄影师重复评价 | 只有已完成订单可评价，且一人一评 | 任何登录用户都能给任何摄影师评价，且可无限重复；更关键的是 photographers.rating / review_count 从不随评价更新 —— 列表显示 4.9 分 / 234 条评价，而该摄影师真实只有 3 条评价 | ReviewService.Create 直接 INSERT；reviews 表无唯一约束；没有触发器、也没有任何聚合更新代码，两个评分字段是种子数据里的死数字 | server/internal/service/review_service.go + repository/reviews.sql.go + 迁移 000029 | ① 校验存在已完成订单 ② 不能自评 ③ 唯一索引（photographer_id, user_id）兜重复 ④ 每次评价后按 reviews 重算评分与评价数 | 已修复 — 未成交评价 403、重复评价 409、评价成功后评分按事实重算（实测 4.3 / 3 条） | 已修复 — 评价需已完成订单 + 一人一评 + 评分/评价数按事实重算
B-14 | 摄影师列表的筛选栏全部无效（4 个筛选返回同一结果） | 低 | C 端 · 摄影师列表 | 打开 摄影师 列表，依次点 热门 / 评分最高 / 接单最多 / 最新入驻 | 四种排序应给出不同顺序 | 只有高亮变化，结果完全一样 | list.vue 的 setFilter 只改 currentFilter 就重新 loadData，而 loadData 只发 page/size；后端 List 也不接受任何排序参数（SQL 里固定 ORDER BY rating, order_count） | src/pages/photographer/list.vue + repository/photographers.sql.go | 新增 sort 参数（CASE 参数绑定，非字符串拼接）并接进缓存键；同时补 p.id DESC 作为稳定 tiebreaker（排序键不唯一时 LIMIT/OFFSET 翻页会重复/漏行） | 已修复 — 接口层与 DB 集成测试验证四种排序；演示数据恰好单调，区分度由交叉夹具数据证明 | 已修复 — 筛选键接到服务端排序（sort），并补稳定分页 tiebreaker
B-15 | 非会话成员也能标记别人的会话「已读」 | 低 | 聊天 / 越权（自伤） | 以不在会话 1 的用户 POST /chat/sessions/1/read | 403 —— 与 ListMessages / SendMessage 口径一致 | 200 {ok:true}，并给自己写了一条无意义的 chat_read_state 行 | ChatService.MarkSessionRead 直通 repository，没有 assertParticipant（同文件另外两个入口都有）；影响仅限调用者自己的状态，无跨用户泄露 | server/internal/service/chat_service.go | 补 assertParticipant，handler 映射 403/404 | 已修复 — 复测 403 | 已修复 — 非会话成员标记已读改为 403
B-16 | 「N单已接」是死数字，订单完成/取消都不更新 | 中 | 摄影师信誉 / 展示数据 | 完成或取消一单后看摄影师卡片/详情/列表排序用的单量 | 单量应随真实完成的订单变化 | order_count 从 seed 起就固定（567/423/312/678/20），订单流转从不更新它；而「接单最多」与默认排序都在用它 —— 等于按一个假数字排序 | 全仓 grep 无任何 order_count 的写入（无触发器、无聚合更新），只有读取点 | server/internal/repository/reviews.sql.go（RecomputePhotographerStats）+ booking_service 流转路径 | 重算扩到三个字段（rating/review_count/order_count），在订单状态流转与评价写入后调用；历史数据由迁移 000030 一次性回填 | 已修复 — 实测：确认不变、完成后 1→2、取消也会回算；与真实完成单数一致 | 已修复 — 单量随状态流转重算，历史数据已回填（迁移 000030）

## 汇总
指标 | 数值 | 说明
用例总数 |  | 本会话实际执行的用例数；值=27
通过 |  | 值=20
失败 |  | 值=7
通过率 |  | 值=74.1%
coser 用例 |  | 值=14
摄影师用例 |  | 值=13
缺陷总数 |  | 值=16
高严重度 |  | 值=3
中严重度 |  | 值=9
低严重度 |  | 值=4
已修复 |  | 值=15
待定夺 |  | 值=0
误报已更正 |  | 值=1
执行环境
前端：http://localhost:5173 （uniapp H5 dev，Vite）
后端：http://127.0.0.1:8088 （Go Gin，dev 二进制 server/build/comic-api）
数据库：Postgres 容器 comic-postgres（宿主 5433，库/用户 comic）
驱动方式：agent-browser 真实浏览器交互（点击/输入/选择），非仅接口调用
账号：coser 13800138000、摄影师 10000000001（UI 登录受正则限制，后者用 token 注入）
注意：走查期间 Vite dev server 曾中断一次，已作为受管后台任务重启后复测
汇总页公式：本环境 LibreOffice 无法加载 xlsx，recalc 不可用，故公式无缓存值；公式只用 COUNTIF/COUNTA/IF（Excel 2007 期函数，无需 _xlfn 前缀），Excel/WPS 打开即自动计算；每个指标同时在说明列给出生成器实际算出的值，任何查看器都能读到。
生成器脚本：.audit/make_report.py（本地草稿目录，已 gitignore；改数据后可重跑再生成）
本报告的用例结果记录的是**修复前**的走查实况；缺陷清单的「处置状态」列标注走查之后的动作。
B-08 / B-09 不是走查用例发现的，是修复 B-02 时用真库与真实浏览器复核逮到的连带缺陷，一并登记在此。
B-02 复验：真库 + 浏览器覆盖四个分支 —— ¥399 起（列表页/搜索页）、互勉、面议、暂未设置；首页推荐位（接口不返回价格汇总）完全不显示价格，不把「没查到」说成「暂未设置」。
B-06 处置（2026-09-24，产品决策=确认接单后才显示）：遮罩写在 SQL 层而非前端，完整号码不再出现在未接单的响应体里；已用浏览器实测跨越那条线——待确认显示「确认接单后可见」，点下「确认接单」状态转「待完成」的同一刻号码出现。覆盖 pending/confirmed/completed/cancelled 的DB 级集成测试已加。
B-06 补充实测（2026-09-24，面议/报价路径）：真造了一单面议订单走完整流程——待报价 coserPhone='' → 摄影师报价 ¥888（price_status=quoted，status 仍是 pending）号码仍为 '' → coser 接受报价（转 confirmed/agreed）号码才出现。即「报价 ≠ 成交」，号码卡在成交那一刻，与商品（闲鱼/淘宝）逻辑一致。产品判断：未接单前无需站内联系渠道 —— coser 发需求、摄影师在接单管理里接单即可，故此前建议的「未接单时加联系入口」不做。临时订单/套餐已清理，演示数据回到基线。
B-06 残留不对称（记录待评估，非缺陷）：成交后摄影师拿到 coser 手机号，而 coser 侧没有任何摄影师电话字段（server 内 grep photographerPhone = 0），只能走站内聊天（订单页「联系摄影师」）。若认为成交后应双向交换联系方式，需另开一项。
第二轮整体 review（2026-09-24，业务逻辑 + 核心功能）新增 B-10~B-16 七个缺陷，全部已修复并复测。
展示数据回填（迁移 000030，B-13/B-16）：photographers 的 rating / review_count / order_count 此前是与事实脱钩的种子死数字，已一次性回填成真实值。回填前后对比（光影行者）4.9 分/234 条/567 单 → 5.0 分/2 条/1 单；暗夜骑士 4.7/156/312 → 0 分/0 条/1 单。数字变小是有意为之 —— 它们现在说真话。若要让演示数据重新「丰满」，正确做法是补真实的评价与订单，而不是改回假数字；迁移的 down 是空操作（派生数据没有有意义的逆操作）。
配套：没有评价时后端返回 rating=0 / reviewCount=0，前端卡片与详情页改显示「暂无评分」（直接显示「★ 0」会被读成被打了 0 分）。
越权面专项核查（跨账号对抗测试）：15 项「用 A 的 token 读写 B 的资源」全部 403/404 —— 订单读取与改状态、跨摄影师读接单、非本人会话读消息/发消息、收藏/关注/通知的越权写，均已正确拒绝；其中 favorites / follows / chat_read_state 三项探针最初显示 200/201，经查是**探针误报**（handler 忽略 body 里的 userId、一律用 token 身份，落库归属正确），不构成缺陷。
待你定夺（数据决策，非缺陷）：photographers.rating / review_count 是种子数字，与 reviews 表脱钩（示例：光影行者显示 4.9 / 234 条，真实只有 3 条）。B-13 已让它们**在每次新评价时按事实重算**，所以新评价一到就会自我修正；是否要把现有数据一次性回填成真实值（评分与评价数会显著变小），属演示数据取舍，未擅自改动。